## Feuil1
Nom | Prénom | Partie du projet | Tâche fontionelle | Charge de travail (en jour/Homme)
Gerbet | Ludovic | Partie 1 : Java Android | Création du projet et mise en place des outils | 0,8jr/H
Gerbet | Ludovic | Partie 1 : Java Android | Ecran de création de profil | 0,8jr/H
Gerbet | Ludovic | Partie 1 : Java Android | Barre de navigation | 0,5jr/H
Gerbet | Ludovic | Partie 2 : Firebase / BDD | Mise en place de Firebase et de la BDD | 2,5jr/H
Gerbet | Ludovic | Partie 3 : Api Google Map | Intégration de Google Map à l'écran d'accueil | 2,6jr/H
Gerbet | Ludovic | Partie 1 et 2 | Ajout d'un City-Stade (Ui et ajout en BDD) | 2,3jr/H
Gerbet | Ludovic | Partie 3 : Api Google Map | City-stades visibles sur la carte | 2,5jr/H
Gerbet | Ludovic | Partie 3 : Api Google Map | Recherche sur la carte et géolocalisation | 3jr/H
Gerbet | Ludovic | Partie 1 et 2 | Afficher et modifier les informations d'un city | 1,5jr/H
Gerbet | Ludovic | Partie 1 et 2 | Bouton "J'y vais" fonctionnel qui enregistre la personne dans la BDD | 0,7jr/H
Gerbet | Ludovic | Partie 1 et 2 | Ajout de photos (UI et BDD) | 2jr/H
Gerbet | Ludovic | Partie 1 et 2 | Afficher les activités et bouton "rejoindre" | 1jr/H
Gerbet | Ludovic | Partie 1 et 2 | Modifications du profil | 0,8jr/H